## Agile Sprint Backlog
AGILE SPRINT BACKLOG WITH BURNDOWN CHART
USER STORY ID | STORY POINTS | ASSIGNED TO | STATUS | ORIGINAL ESTIMATE | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28
0 | 3 | Dario Civale |  | 4.30
implementazione classe stack |  |  |  |  | 2021-11-21: 3
test sulla classe stack | bar: 2021-11-23
test integrazione |  |  |  |  | 2021-11-23: 0.30
1 | 3 | Immacolata Anna Morra |  | 4
prototipazione interfaccia |  |  |  |  | 2021-11-21: 0.30
implementazione interfaccia calcolatrice |  |  |  |  | 2021-11-21: 2.30
importare libreria numeri complessi |  |  |  |  | 2021-11-23: 0.30
test integrazione |  |  |  |  | 2021-11-23: 0.30
2 | 2 | Diletta Vitale |  | 2
creazione classe calcolatrice |  |  |  |  | 2021-11-21: 0.30
test unitario classe calcolatrice | bar: 2021-11-21
test integrazione |  |  |  |  | 2021-11-21: 0.30
3 | 1 | Dario Civale |  | 0.30
implementazione del metodo pop |  |  |  |  | 2021-11-23: 0.10
test unitario sul metodo pop |  |  |  |  | 2021-11-23: 0.10
test integrazione |  |  |  |  | 2021-11-23: 0.10
4 | 3 | Asia Villano |  | 4
implementazione funzionalità Jlist |  |  |  |  | 2021-11-21: 2
test Jlist | bar: 2021-11-21
test integrazione fra Jlist e stack | bar: 2021-11-23
5 | 3 | Asia Villano |  | 4
implementazione funzionalità TextArea |  |  |  |  | 2021-11-23: 2
test TextArea | bar: 2021-11-24
test integrazione fra TextArea e Stack | bar: 2021-11-24
6 | 2 | Diletta Vitale |  | 3
implementazione metodo somma | bar: 2021-11-23
test unitario sul metodo somma | bar: 2021-11-23
test integrazione | bar: 2021-11-23
7 | 2 | Immacolata Anna Morra |  | 3
implementazione metodo sottrazione | bar: 2021-11-23
test unitario metodo sottrazione | bar: 2021-11-23
test integrazione | bar: 2021-11-24
8 | 2 | Diletta Vitale |  | 3
implementazione metodo moltiplicazione | bar: 2021-11-24
test unitario metodo moltiplicazione | bar: 2021-11-24
test integrazione | bar: 2021-11-24
9 | 2 | Dario Civale |  | 3
implementazione metodo divisione | bar: 2021-11-23
test unitario metodo divisione | bar: 2021-11-24
test integrazione | bar: 2021-11-24
10 | 2 | Immacolata Anna Morra |  | 3
implementazione metodo radice quadrata | bar: 2021-11-24
test unitario metodo radice quadrata
test integrazione
TOTAL | 25 |  |  | 33 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0